РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Филипповский сельский Совет  депутатов

Каменского района Алтайского  края

Р Е Ш Е Н И Е

11.11.2016 №   20                                                                           п. Филипповский

О реализации решения сельского Совета депутатов от 21.12.2012 № 40 «О Программе социально-экономического развития муниципального образования Филипповский сельсовет Каменского района Алтайского края на 2013-2017 годы».

В соответствии со ст. 22 Устава муниципального образования Филипповский сельсовет Каменского района Алтайского края

сельский Совет  депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет о реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования Филипповский сельсовет Каменского района Алтайского края  на 2013-2017 годы (прилагается).

2. Рекомендовать Администрации сельсовета активизировать работу по выполнению основных направлений Программы.

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии со ст. 45 Устава муниципального образования Филипповский сельсовет Каменского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Каменского района.

Глава сельсовета                                                                                    А.Н. Белоусов

ОТЧЕТ

о реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования Филипповский сельсовет Каменского района Алтайского края  на 2013-2017 годы

Программа социально-экономического развития муниципального образования Филипповский сельсовет Каменского района Алтайского края  на 2013-2017 годы (далее – Программа) утверждена решением Филипповского сельского Совета депутатов Каменского района Алтайского края от 21.12.2012  № 40 «О  Программе социально-экономического развития муниципального образования Филипповский сельсовет Каменского района Алтайского края  на 2013-2017 годы»

Главная цель Программы: Стабильное повышение качества жизни населения, обеспечиваемое экономическим ростом, развитием социальной сферы и среды проживания.

Стратегические цели Программы:

1) рост экономического потенциала поселения;

2) рост благосостояния и социального благополучия населения;

3)  повышение качества среды проживания жителей;

4) улучшение окружающей природной среды.

Задачи Программы: Обеспечение инновационного развития сельского хозяйства.

Обеспечение ускоренного развития малого бизнеса.

Развитие рынка труда.

Обеспечение высокого качества окружающей природной среды.

Преодоление отрицательных тенденций развития и создание предпосылок для улучшения положения дел в решении вопросов местного значения.

Для определения степени достижения целей и задач Программы проведен анализ фактических значений 23 индикаторов и выполнения 4 мероприятий.

Результатом анализа должно стать принятие конкретных управленческих решений органами местного самоуправления поселения на плановый период с целью устранения проблем, влияющих на выполнение целей и задач Программы.

Анализ

достижения фактических значений индикаторов

Из 23 индикаторов достигнут планового значения в 2017 году - 20,

не будут достигнуты значения 3 индикаторов, а именно:

- обеспеченность населения площадью торговых объектов запланировано довести до 320 кв.м. на 1 тыс. чел., в месте с тем наблюдается снижение ИП и организаций занимающихся реализацией товаров населению;

- темп роста платных услуг населению. Данный индикатор не будет достигнут в связи с небольшой численностью населения;

- бюджетная обеспеченность за счет доходов консолидированного бюджета Данный индикатор не будет достигнут в связи со снижением числа ИП и организаций занимающихся хозяйственной деятельностью на территории сельсовета, а также снижения начисленного земельного налога;

В целом оценка достижения плановых значений индикаторов на период до 2017 года представлена в таблице 1.

Таблица 1

Целевые индикаторы

Программы социально-экономического развития муниципального образования Филипповский сельсовет на 2013-2017 годы

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | единица измерения | Значения по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год факт | 2016 оценка | 2017 Целевое значение |
| 1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общий коэффициент рождаемости | на 1000 человек населения | 10 | 7.0 | 8.0 |
| 1.2 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 70.0 | 70.0 | 74.0 |
| 1.3 | Удельный вес населения, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения | % | 15.8 | 15.8 | 20.0 |
| 1.4 | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста. | % | 53 | 55 | 30 |
| 1.5 | Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, количество посещений на 1 жителя в год | Количество посещений | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
| 1.6 | Удельный вес малоимущих граждан, получивших социальную поддержку, в общем числе малоимущих граждан, обратившихся в органы социальной защиты населения | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.7 | Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения (на конец периода) | % | 10.7 | 8.0 | 6.0 |
| 1.8 | ввод новых постоянных рабочих мест | единиц | 2 | 2 | 8 |
| 1.9 | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника | Руб. | 8500 | 9500 | 15150 |
| 1.10 | Реальная заработная плата | % | 101.7 | 101.7 | 108 к уровню 2012 года |
| 1.11 | Ввод в действие жилых домов, | кв. метров общей площади | - | - | 80 |
| 2. создание условий для устойчивого экономического роста |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | - | - | 100 |
| 2.2 | Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах | % | 120 | 130 | 150 к уровню 2012 года |
| 2.3 | Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (зерно в весе после доработки) | ц/га | 12 | 13 | 13 |
| 2.4 | Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях, | кг на одну голову | 3409 | 3500 | 4000 |
| 2.5 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, | % | 96 | 97 | 107 |
| 2.6 | Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе от численности занятых в экономике | % | 70 | 70 | 80 |
| 2.7 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов, | кв. м. на 1 тыс. чел. | 300 | 300 | 320 |
| 2.8 | Темп роста платных услуг населению | % | - | - | 100 |
| 2.9 | Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного фонда | % | 1 | 1 | 0.2 |
| 3. Повышение эффективности управления |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Бюджетная обеспеченность за счет доходов консолидированного бюджета | рублей на душу населения | 2930 | 2735 | 5000 |
| 3.2 | Уровень преступности | На 1 тыс. человек населения | 4 | 4 | 4 |
| 3.3 | Уровень дорожно-транспортных происшествий | На 10 тысяч транспортных средств | - | - | - |

Итоги реализации мероприятий Программы

На 2015 год Программой было запланировано 3 мероприятия, из которых ежегодно выполняются – 2 мероприятия.

Из запланированных мероприятий по разделу  «Рост уровня и качества жизни населения» на строительство, ремонт и содержание дорог было израсходовано 36.5 тыс. рублей.

Текущий ремонт детского сада за счет финансирования районного бюджета, родительских пожертвований.

В разделе «Создание условий для устойчивого экономического роста» исполнено приобретение сельскохозяйственной техники ИП и К(Ф)Х, ООО.

ИТОГИ

реализации муниципальных, ведомственных и краевых целевых программ

На территории сельсовета не проводилась реализация муниципальных, ведомственных или краевых программ.